## Sheet1
แบบ ผด.6
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | [10 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง | [10 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
ลำดับ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญาจำนวน | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือจำนวน(บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
|  | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / |  | วันที่ | /
|  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x
1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองด่าน หมู่ 1 | - | x | - | x | - | - | - | x | - | - | x | - | อยู่ระหว่างขอ
| งบประมาณ 4,944,500 บาท | [12 empty] | อนุมัติกรมเปลี่ยน
แปลงโครงการ
2 | โครโครงการจัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ | 1959-01-13 | / | 1 ก.พ. 59 | / | 001/2559 | 1959-02-24 | 1959-05-23 | / | 2295000 | 2 มี.ค. 59 | / | 5000
ขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งรถเครนไฮดรอลิคและ
กระเช้าซ่อมไฟฟ้างบประมาณ 2,300,000 บาท
| (ลงชื่อ) ........................................................ |  |  | (ลงชื่อ) .............................................................. | [5 empty] | (ลงชื่อ) .............................................................
| (นางสิดาพร ติ๊ปโคตร) |  |  | (นางสาววันเพ็ญ ยะฝั้น) | [5 empty] | (นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
| นักวิชาการพัสดุ |  |  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [5 empty] | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
แบบ ผด.6
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | [10 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง | [10 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ลำดับ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญาจำนวน | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือจำนวน(บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
|  | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / |  | วันที่ | /
|  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x
1 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าบง หมู่ 3 งบประมาณ1,078,200 บาท | 30 เม.ย.58 | / | 30 เม.ย.58 ถึง 20 พ.ค. 58 | / | 008/2558 | 240492 | 1958-09-08 | / | 798000 | 1958-08-19 | / | 280200
2 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการ | 26 พ.ย 57 | / | 26 พ.ย 57ถึง | / | 001/2558 | 1957-12-29 | 1958-05-28 | / | 1674000 | 10 เม.ย. 58 | / | 16000
| หมู่บ้าน หมู่ 5 งบประมาณ 1,690,000 บาท |  |  | 1958-12-16
| (ลงชื่อ) ........................................................ |  |  | (ลงชื่อ) .............................................................. | [5 empty] | (ลงชื่อ) .............................................................
| (นางสิดาพร ติ๊ปโคตร) |  |  | (นางวันเพ็ญ ยะฝั้น) | [5 empty] | (นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์)
| นักวิชาการพัสดุ |  |  | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [5 empty] | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
/
/